## Gantt P1
CRONOGRAMA — PLAN DE TRABAJO (PRODUCTO N° 1)
Consultoría: SCI N° 013-2026-CG-UE002/BID3 ¦ Contrato N° 062-2026-CG-UE002/BID ¦ Suscripción: 28/04/2026
Semana | Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9
S1 | 29/04 – 05/05
S2 | 06/05 – 12/05
S3 | 13/05 – 19/05
S4 | 20/05 – 26/05
S5 | 27/05 – 02/06
S6 | 03/06 – 09/06
S7 | 10/06 – 16/06
S8 | 17/06 – 23/06
S9 | 24/06 – 30/06
S10 | 01/07 – 07/07
S11 | 08/07 – 14/07
S12 | 15/07 – 21/07
S13 | 22/07 – 28/07
S14 | 29/07 – 04/08
S15 | 05/08 – 11/08
S16 | 12/08 – 18/08
S17 | 19/08 – 25/08
S18 | 26/08 – 01/09
S19 | 02/09 – 08/09
S20 | 09/09 – 15/09
S21 | 16/09 – 22/09
S22 | 23/09 – 29/09
S23 | 30/09 – 06/10
S24 | 07/10 – 13/10
S25 | 14/10 – 20/10
S26 | 21/10 – 27/10
S27 | 28/10 – 03/11
S28 | 04/11 – 10/11
S29 | 11/11 – 17/11
S30 | 18/11 – 24/11
S31 | 25/11 – 01/12
S32 | 02/12 – 08/12
S33 | 09/12 – 15/12
S34 | 16/12 – 22/12
S35 | 23/12 – 29/12
LEYENDA DE PRODUCTOS
Cód. | Producto | [5 empty] | Inicio |  | Fin | Días
P1 | Plan de Trabajo | [5 empty] | 29/04/2026 |  | 05/05/2026 | 7
P2 | Caso 1 — Ingesta inicial (SSI, INFOBRAS) | [5 empty] | 06/05/2026 |  | 28/05/2026 | 23
P3 | Caso 1 — Fuentes complementarias y linaje (MEF, SIAF, MEF_ANDAT) | [5 empty] | 29/05/2026 |  | 27/06/2026 | 30
P4 | Caso 2 — Ingesta inicial (SERVIR, SUNEDU, RNP, AIRHSP) | [5 empty] | 28/06/2026 |  | 27/07/2026 | 30
P5 | Caso 2 — Linaje, modelo y certificación | [5 empty] | 28/07/2026 |  | 26/08/2026 | 30
P6 | Caso 3 — Ingesta inicial (SISFOH, JUNTOS, PENSIÓN 65) | [5 empty] | 27/08/2026 |  | 25/09/2026 | 30
P7 | Caso 3 — Fuentes complementarias y linaje (MEF, PLANILLAS, RENIEC) | [5 empty] | 26/09/2026 |  | 25/10/2026 | 30
P8 | Despliegue, matriz bus dimensional y validación P2/P5 | [5 empty] | 26/10/2026 |  | 24/11/2026 | 30
P9 | Validación P6/P7, observaciones y transferencia | [5 empty] | 25/11/2026 |  | 24/12/2026 | 30
CÓDIGO DE COLOR POR CASO ATÍPICO
Plan de Trabajo
Caso 1: Ausencia residente/supervisor
Caso 2: Sancionados SERVIR
Caso 3: Programas sociales
Casos 1 y 2: Despliegue y validación
Caso 3: Validación y transferencia
Nota: Las fechas que coincidan con día no laborable se trasladan al día hábil siguiente, conforme al numeral 8 del TDR.